## Resumen
SIGEVIP — Métrica de Puntos de Casos de Uso (UCP)
Métrica | UAW | UUCW | UUCP | TCF | ECF | UCP | Escenario probable
Resultado | 3 | 0 | 3 | 0.89 | 1.07 | 2.8569 | Esfuerzo (h)
Alcance medido: requerimiento core «Cargar viáticos, enviar a rendición y aprobar viaje» (RF20–RF32).
Escenario | Horas/UCP | Esfuerzo estimado | Semanas a 20 h/semana
Optimista | 8 | 22.8552 | 1.1428
Probable | 10 | 28.569 | 1.4284
Conservador | 15 | 42.8535 | 2.1427
Referencia clásica | 20 | 57.138 | 2.8569
Uso: modifique únicamente las celdas amarillas. Las verdes contienen fórmulas automáticas.

## Alcance
Alcance, criterios y supuestos de la métrica
Elemento | Definición aplicada
Sistema | SIGEVIP — Sistema de Gestión de Viajes y Viáticos con Registro de Visitas.
Funcionalidad analizada | Carga de viáticos, envío a rendición, revisión y aprobación del viaje.
Requisitos | RF20 a RF32; consultas vinculadas RF34 y RF36 solo como apoyo del flujo.
Unidad de conteo | Un caso de uso core complejo. Los subprocesos no se cuentan por separado para evitar doble conteo.
Definición de transacción | Interacción completa entre actor y sistema que produce una validación, consulta o modificación observable.
Arquitectura considerada | Aplicación de escritorio WinForms, SQL Server local, ADO.NET y arquitectura por capas.
Incluido | Análisis, diseño, Domain, Application, persistencia, WinForms, pruebas y documentación de la iteración.
Excluido | Arquitectura inicial, Clientes, Viajes/Visitas previos, auditoría general posterior, instalador, mapas y servicios externos.
Productividad | Se presentan escenarios porque no existe una base histórica formal de horas por UCP.

## Actores
Conteo de actores — Unadjusted Actor Weight (UAW)
Código | Actor | Descripción | Tipo | Peso | Cantidad | Subtotal | Justificación
ACT-01 | Administrativo | Carga viáticos y envía el viaje a rendición. | Complejo | 3 | 1 | 3 | Persona que utiliza interfaz gráfica WinForms.
ACT-02 | Gerente | Revisa, excluye/reactiva gastos, ajusta anticipo y aprueba/cancela. | Complejo | 3 | 1 | 3 | Persona que utiliza interfaz gráfica WinForms.
Total UAW | [5 empty] | 6

## Casos_Uso
Conteo de casos de uso — Unadjusted Use Case Weight (UUCW)
Código | Caso / subproceso | Transacciones | Complejidad | Peso | Cantidad | Incluir (1/0) | Subtotal | Observación
UC-CORE-01 | Cargar viáticos, enviar a rendición y aprobar viaje | 13 | Compleja | 15 | 1 | 1 | 15 | Caso de uso core contado de manera integral.
SP-01 | Registrar o modificar viático y comprobante | 7 | Media | 10 | 1 | 0 | 0 | Subproceso incluido en UC-CORE-01; no se suma para evitar doble conteo.
SP-02 | Enviar viaje a rendición | 4 | Media | 10 | 1 | 0 | 0 | Subproceso incluido en UC-CORE-01.
SP-03 | Revisar, excluir/reactivar y ajustar anticipo | 7 | Media | 10 | 1 | 0 | 0 | Subproceso incluido en UC-CORE-01.
SP-04 | Aprobar o cancelar y mostrar saldo final | 5 | Media | 10 | 1 | 0 | 0 | Subproceso incluido en UC-CORE-01.
Total UUCW | [6 empty] | 15
N.º | Transacción
1 | El Administrativo selecciona un Viaje en estado Abierto.
2 | El sistema recupera y muestra el detalle del Viaje y sus Viáticos.
3 | El Administrativo inicia el registro de un Viático.
4 | El sistema valida fecha, categoría, método de pago, importe y descripción.
5 | El sistema valida la persona pagadora cuando el método lo requiere.
6 | El sistema valida y registra el comprobante o la justificación por su ausencia.
7 | El sistema guarda el Viático y actualiza el total gastado.
8 | El Administrativo envía el Viaje a rendición.
9 | El sistema valida el estado y bloquea modificaciones posteriores.
10 | El Gerente consulta y revisa el detalle integral de la Rendición.
11 | El Gerente excluye o reactiva Viáticos y, cuando corresponde, ajusta el anticipo.
12 | El Gerente aprueba o cancela la Rendición.
13 | El sistema registra la auditoría, actualiza el estado y calcula el saldo final.

## Transacciones
N.º | Transacción
1 | El Administrativo selecciona un Viaje en estado Abierto.
2 | El sistema recupera y muestra el detalle del Viaje y sus Viáticos.
3 | El Administrativo inicia el registro de un Viático.
4 | El sistema valida fecha, categoría, método de pago, importe y descripción.
5 | El sistema valida la persona pagadora cuando el método lo requiere.
6 | El sistema valida y registra el comprobante o la justificación por su ausencia.
7 | El sistema guarda el Viático y actualiza el total gastado.
8 | El Administrativo envía el Viaje a rendición.
9 | El sistema valida el estado y bloquea modificaciones posteriores.
10 | El Gerente consulta y revisa el detalle integral de la Rendición.
11 | El Gerente excluye o reactiva Viáticos y, cuando corresponde, ajusta el anticipo.
12 | El Gerente aprueba o cancela la Rendición.
13 | El sistema registra la auditoría, actualiza el estado y calcula el saldo final.

## Factores_Tecnicos
Factores técnicos — Technical Complexity Factor (TCF)
ID | Factor | Peso | Valor (0-5) | Justificación SIGEVIP | Ponderado
T1 | Sistema distribuido | 2 | 0 | Aplicación de escritorio y base local. | 0
T2 | Objetivos de tiempo de respuesta | 1 | 2 | Se requiere respuesta fluida, sin SLA estricto. | 2
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | Operaciones frecuentes y formularios orientados a tarea. | 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 4 | Estados, reglas, transacciones y cálculos de saldo. | 4
T5 | Código reutilizable | 1 | 4 | Arquitectura por capas, servicios y repositorios reutilizables. | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 2 | Requiere .NET Framework y SQL Server configurado. | 1
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 4 | WinForms, permisos visuales y validaciones. | 2
T8 | Portabilidad | 2 | 1 | Limitado a Windows y SQL Server. | 2
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 4 | Separación por capas y pruebas de regresión. | 4
T10 | Concurrencia | 1 | 0 | Aplicación monousuario. | 0
T11 | Características especiales de seguridad | 1 | 5 | Autenticación, PBKDF2, grupos, permisos y auditoría. | 5
T12 | Acceso directo de terceros | 1 | 0 | Sin integraciones externas en el MVP. | 0
T13 | Capacitación especial del usuario | 1 | 1 | Requiere instrucción operativa breve. | 1
TCF = 0,6 + 0,01 × suma ponderada |  |  |  |  | 0.89

## Factores_Ambientales
Factores ambientales — Environmental Complexity Factor (ECF)
ID | Factor | Peso | Valor (0-5) | Justificación SIGEVIP | Ponderado
E1 | Familiaridad con el proceso de desarrollo | 1.5 | 2 | Proyecto universitario; experiencia en crecimiento. | 3
E2 | Experiencia en la aplicación o dominio | 0.5 | 3 | Conocimiento funcional del negocio agrocomercial. | 1.5
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 3 | Uso de C#, SOLID simplificado y patrones. | 3
E4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 3 | Un único responsable de análisis, desarrollo y documentación. | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 5 | Proyecto académico prioritario y con objetivo de defensa. | 5
E6 | Estabilidad de requisitos | 2 | 2 | Existieron contradicciones y ajustes durante el desarrollo. | 4
E7 | Personal de tiempo parcial | -1 | 5 | Desarrollo realizado fuera del horario principal. | -5
E8 | Dificultad del lenguaje | -1 | 2 | C# y .NET Framework conocidos, con complejidad moderada. | -2
ECF = 1,4 - 0,03 × suma ponderada |  |  |  |  | 1.07

## Resultado
Resultado, estimación de esfuerzo y distribución
Concepto | Valor
UAW — Peso de actores | 6
UUCW — Peso de casos de uso | 15
UUCP — Puntos no ajustados | 21
TCF — Factor técnico | 0.89
ECF — Factor ambiental | 1.07
UCP — Puntos de casos de uso | 19.9983
Escenario | Horas/UCP | Esfuerzo (h) | Semanas a 20 h | Semanas a 40 h | Uso recomendado
Optimista | 8 | 159.9864 | 7.9993 | 3.9997 | Alcance estable y alto reuso.
Probable | 10 | 199.983 | 9.9992 | 4.9996 | Valor principal para el cronograma académico.
Conservador | 15 | 299.9745 | 14.9987 | 7.4994 | Mayor retrabajo y documentación.
Referencia clásica | 20 | 399.966 | 19.9983 | 9.9992 | Referencia metodológica; no calibrada con datos propios.
Fase / hito | % del esfuerzo | Horas probables | Semana inicio | Semana fin
Análisis y alcance | 10% | 19.9983 | 1 | 1
Diseño de dominio, contratos e interfaz | 15% | 29.9975 | 2 | 2
Implementación Domain y Application | 20% | 39.9966 | 3 | 4
Persistencia y transacciones SQL | 20% | 39.9966 | 5 | 5
Interfaz WinForms e integración | 15% | 29.9975 | 6 | 6
Pruebas, correcciones y validación | 15% | 29.9975 | 7 | 7
Documentación y cierre | 5% | 9.9992 | 8 | 8
TOTAL | 100% | 199.983

## Cronograma
Distribución temporal de la estimación probable
Hito | Semana inicio | Semana fin | % | Horas estimadas | Entregable | Evidencia
Análisis y alcance | 1 | 1 | 10% | 19.9983 | Requisitos y reglas consolidadas | RF20–RF32 y alcance UCP
Diseño | 2 | 2 | 15% | 29.9975 | Modelo, contratos, SQL e interfaz | Diagramas y decisiones
Domain y Application | 3 | 4 | 20% | 39.9966 | Entidades, servicios y autorización | Código y pruebas unitarias
Persistencia | 5 | 5 | 20% | 39.9966 | Migración y repositorios ADO.NET | Pruebas de integración
WinForms e integración | 6 | 6 | 15% | 29.9975 | Formularios y navegación | Validación funcional
Pruebas y correcciones | 7 | 7 | 15% | 29.9975 | Regresión y correcciones | Resultado VSTest
Documentación y cierre | 8 | 8 | 5% | 9.9992 | Trazabilidad e instructivo | Commit de cierre
TOTAL |  |  | 100% | 199.983

## Fuentes
Fuentes y trazabilidad de la estimación
Fuente | Ubicación / referencia | Uso en la métrica | Observación
Consigna de evaluación | Evaluación Parcial N° I - Práctica (1).pdf | Exige al menos una métrica, proceso de conteo, alcance y estimación temporal. | Fuente académica principal de la exigencia.
Trabajo de Diploma | Trabajo de Diploma Completo.docx — RF20 a RF32 | Define el requerimiento core, actores, flujo y validaciones. | La medición se limita a esta funcionalidad.
Documento técnico | docs/15-modulo-viaticos-rendiciones.md | Confirma alcance implementado, reglas, capas y operaciones. | Evidencia técnica.
Documento de pruebas | docs/16-pruebas-viaticos-rendiciones.md | Confirma actividades de prueba y validación incluidas en el esfuerzo. | Evidencia de calidad.
Git | Commit 61924b7 — Actualizo documentación transversal de viáticos | Cierre técnico del módulo medido. | Referencia histórica.
Git | Commit 5c16c08 — Completo auditoría transaccional de rendiciones | Línea base actual del proyecto. | No forma parte del alcance estimado, salvo integración previa.
Método | Use Case Points (Karner) | Pesos de actores, casos de uso y fórmulas TCF/ECF. | Valores editables y auditables en la planilla.